## Backlog
Rank | Prioridade | User Story | Estimativa | Sprint | CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO
1 | ALTA | Como um novo usuário, quero me cadastrar na plataforma, para começar a usar o LattesAI. | 8 | 1 | O usuário pode preencher um formulário de cadastro com campos obrigatórios (nome, e-mail, senha).
2 | ALTA | Como um usuário registrado, quero fazer login na plataforma, para acessar e gerenciar meu currículo. | 8 | 1 | O sistema deve exibir um formulário de login contendo campos para o endereço de e-mail e senha.
3 | ALTA | Como um usuário que esqueceu a senha, quero recuperar minha senha, para acessar minha conta novamente. | 6 | 1 | O usuário pode solicitar a recuperação de senha através do e-mail cadastrado.
4 | ALTA | Como um usuário, quero importar meu currículo Lattes existente, para não precisar começar do zero. | 8 | 1 | O sistema extrai dados relevantes do arquivo e preenche automaticamente o perfil do usuário.
5 | ALTA | Como um usuário, quero editar meu currículo, para mantê-lo atualizado. | 6 | 1 | O usuário pode atualizar campos como publicações, projetos de pesquisa, e atividades acadêmicas.
6 | MEDIA | Como um usuário, quero que a plataforma identifique meus projetos de pesquisa, para destacá-los no meu currículo. | 6 | 2 | O sistema analisa o currículo e identifica publicações automaticamente.
7 | BAIXA | Como um usuário, quero receber sugestões de colaborações potenciais, para expandir minha rede de contatos acadêmicos. | 4 | 3 | O sistema analisa o currículo e identifica projetos de pesquisa automaticamente.
8 | MEDIA | Como um usuário, quero conectar meu perfil a bases de dados acadêmicas, para importar automaticamente minhas publicações e citações. | 6 | 2 | O usuário pode conectar seu perfil a bases de dados como Google Scholar e PubMed.
9 | MEDIA | Como um usuário, quero uma interface intuitiva para edição do meu currículo, para facilitar o processo de atualização. | 4 | 3 | O usuário pode adicionar, editar e remover informações do currículo.
10 | BAIXA | Como um usuário com deficiência, quero opções de acessibilidade, para utilizar a plataforma sem barreiras. | 4 | 4 | O usuário pode navegar e utilizar a plataforma com teclados, leitores de tela e outras tecnologias assistivas.
11 | BAIXA | Como um usuário, quero acessar a plataforma em diferentes dispositivos, para poder trabalhar no meu currículo em qualquer lugar. | 6 | 4 | A plataforma é responsiva e funciona em desktops, tablets e dispositivos móveis.

## Requisito do parceiro
REQUISITOS FUNCIONAIS
Número do Requisito | Requisito do Parceiro
RF1 | Cadastros de Usuários, Técnicos, Equipamentos e Horários
RF2 | Usuários devem ter perfis diferentes (administrador, suporte, cliente)
RF3 | Registro de chamados
RF4 | Acompanhamento de chamados (Aberto, Em processo, finalizado e Concluído)
RF5 | Cadastro de soluções para problemas conhecidos
RF6 | SLA (Acordo de Nível de Serviço)
RF7 | Base de conhecimento (FAQ)
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS
Número do Requisito | Requisito do Parceiro
RNF1 | Manual do Usuário (online)
RNF2 | Guia de Instalação

## Backlog Sprint
User Story | Critério de aceitação | Estimativa em horas | Tarefas